## 工作表1
D5-order项目预估时间表
人员 | 负责模块 | 模块预计所需接口 | 是否可用 | 已有接口号 | 完成时间估计 | 每日任务预估 | 完成进度
刘欢 | 登陆 | 登陆接口 | 可用 | CM300101 | 已基本完成，还差软键盘的调试 |  | 90%
| 首页 | 人员，电脑，还有时间接口，抽大钞，优惠券和打开钱箱的接口 | 未见接口 | / | 除了接口调试都已完成 |  | 70%
| 开台 |  | 如图所示，接口均没有 |  |  |  | 0%
| Vuex | 需要走通接口以后设计Vuex保存的数据格式 |  |  |  |  | 5%
郑立坤 | 优惠券 | 优惠券接口 | 未见接口 | / | 14号 |  | 30%
| 优惠券弹窗 | 搜索接口 | 未见接口 | / | 14 |  | 10%
| 核单 | 核单接口 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 单品折扣 | 折扣接口 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 整单备注 | 整单备注接口 | 有 | 有 | / |  | 0%
| 会员优惠 | 会员优惠接口 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 固定折扣 | 固定折扣 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 整单折扣 | 整单折扣 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 会员登入 | 会员登入 | 有 | 有 | / |  | 0%
| 整单取消 | 整单取消 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 修改服务 | 修改服务 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 客人留言 | 客人留言 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 修改人数 | 修改人数 | 有 | ？ | / |  | 0%
| 套餐 | 套餐 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 更改套餐明细 | 更改套餐明细 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 等叫 | 等叫 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 起菜 | 起菜 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 催菜 | 催菜 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 点餐备注 | 点餐备注 | 有 | 单点备注 | / |  | 0%
| 修改菜目弹窗 | 修改菜目 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 修改菜目输入框 | 修改菜目输入 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 退菜弹窗 | 退菜弹窗 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 奉送确认弹窗 | 奉送确认弹窗 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 奉送弹窗 | 奉送弹窗 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 付款 | 付款接口 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 拆台弹窗 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 查看未结明细 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 查看已结 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 复制桌位 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 单品转台 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 解锁桌位 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 锁定桌位 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 转台弹窗 | 接口数未知 | 有 | 有 | / |  | 0%
| 开台弹窗 | 接口数未知 | 有 | 有 | / |  | 0%
| 开台提示 | 接口数未知 | 有 | 有 | / |  | 0%
张猛 | 点餐界面 | 接口数未知 | 有 | / | 14号 |  | 0%
| 已结账单 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 未结账单 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%
| 核单 | 接口数未知 | 未见接口 | / | / |  | 0%